## Julio
Nombre | Fecha | ¿Qué hice ayer? (o día hábil anterior) | ¿Qué voy a hacer hoy? | Blocks | Detalle bloqueantes
Federico | 2017-07-03 |  | Smoke chat ios 03-07-2017 | No
Johan | 2017-07-03 | Viendo con Pilar items_with_paid_products, acceso a Jenkins (para Jarvis). | Jarvis, Germán tiene que explicarme items_with_paid_products | Si | Germán tiene que explicarme items_with_paid_products
Noelia | 2017-07-03 | Logs de ABL, se va a arreglar desde Front. Error al republicar. | Branch. Smyte. DFP. | Ni | Hablar con Marcos como resolver los parámetros a enviar a Pandora.
Pablo | 2017-07-03 | MO 4 - Agregar Smyte en iOS | Bug fixing chat | Ni | Registro de key no se está pudiendo resolver.
Jorge | 2017-07-03 | Analytics. al parecer hay un error en un cálculo que necesito. Hoy planeo verlo con Cristian Elena | 2 banners en una impresión, resumen Analytics | Ni | Tareas de Analytics parecieran ser tareas de Marketing.
Noelia | 2017-07-04 | Branch y republish | Branch | Ni | hay cosas del ticket de branch que no se bien como se manejan y tengo que andar preguntando
Pablo | 2017-07-04 | Estuve con Smyte en ios. Estoy trabado con eso, no compila la app con la librería de smyte. Pruebas de chat con ls usuarios de martin (No encontré ningún problema) | bugfixing de chat | Si | Smyte no compila, necesito asistencia oficial.
Jorge | 2017-07-04 |  | 2 banners en una impresión. | Ni | Le escribí a Cristian Elena para que me de una mano porque no estoy encontrando la solución.
Johan | 2017-07-04 | Jarvis | Jarvis | Ni | Jarvis es nuevo
Federico | 2017-07-04 | Smoke chat ios 03-07-2017 | Smoke chat ios 03-07-2017 | No
Pablo | 2017-07-05 | Revisando cuentas con las quejas de chat. Arreglando bug de Cuando carga los mensajes la primera vez, si se corta la conexión, no termina de cargarlos. | Cuando carga los mensajes la primera vez, si se corta la conexión, no termina de cargarlos. | No
Noelia | 2017-07-05 | Branch | Branch | No
Federico | 2017-07-05 | Revisión de casos de clientes y Smoke test chat iOS 3-7-2017 | Revisión de casos de clientes con mala conexion/casos particualres sugeridos por Martin | No
Jorge | 2017-07-05 | 2 banners en una impresión | 2 banners en una impresión | Ni | Es difícil encontrar el error
Johan | 2017-07-05 | Jarvis-Tokko / items_with_paid_products. | Jarvis-Tokko / items_with_paid_products. | No
Jorge | 2017-07-06 | 2 banners en una impresión | 2 banners en una impresión y Analytics | No
Federico | 2017-07-06 | Prueba restricción de mensajes destacados, Revisión de casos de clientes. | esperando pull requests | Ni | Sin asignación
Noelia | 2017-07-06 | branch, (ayer mandé pull requests) y republish. | republish | No
Johan | 2017-07-06 | Jarvis, item_with_paid_products | Jarvis, item_with_paid_products | Si | estoy esperando una copia de la DB de testing de Feeds (Supuestamente me la dan hoy)
Pablo | 2017-07-06 | Arreglando bug de Cuando carga los mensajes la primera vez, si se corta la conexión, no termina de cargarlos. | bugfixing del chat | No
Jorge | 2017-07-07 | Analytics y 2 banners en una impresión. Para lo de los banners, se supone encontré una solución (rara) que funciona y pedí pull request a Cristian Elena, todavía no lo hizo | Analytics, probando cosas locas para ver si logro que funcione bien un cálculo | No
Noelia | 2017-07-07 | Republish | Republish | Si | Marcos me debe un pull request
Pablo | 2017-07-07 | Bugfixing de chat y Smyte | Smyte | Ni | Smyte es desafiante
Johan | 2017-07-07 | jarvis / items_with_products | jarvis / items_with_products | Ni | No se como testear items-with-paid-products
Federico | 2017-07-07 | Revisión de casos de clientes | esperando pull request | Ni | Sin asignación
Pablo | 2017-07-10 | Smyte. Autopsia del trunk para ver donde quedo fb ads. | Facebook ads | Ni | Smyte es desafiante
Noelia | 2017-07-10 | Republish | Republish | Si | no tengo items expirados en testing
Federico | 2017-07-10 | Destaque de bundles de IOS roto, Revisar nueva categoria Peru | Link de Destacar en mail abre PWA en vez de App (Branch) | No
Johan | 2017-07-10 | items-with-paid-products / Jarvis. | items-with-paid-products / Jarvis. | Si | Algo se traba en Jenkins y no se hace el deploy correctamente (no tiene que ver con mis cambios)
Jorge | 2017-07-10 | Analytics y dos banners en una impresión, espero pull request -ya avisé nuevamente a Cristian- | Si me aprueban el PR, hacer deploys | No
Jorge | 2017-07-11 | Analytics, 2 banners en una impresión. Retro. | Analytics | Si | Tengo los pull requests pendientes, ayer Cristian no contestó
Noelia | 2017-07-11 | Republish y Perfil profesional en Branch. Retro. | Republish y Perfil profesional en Branch | No
Pablo | 2017-07-11 | Facebook ads, reunion de Retro. | Smyte | No
Federico | 2017-07-11 | Modificar tabla de items_with_paid_products, Android: Link de Destacar en mail abre PWA en vez de App (Branch) | Modificar tabla de items_with_paid_products | No
Johan | 2017-07-11 | items-with-paid-products | Evaluar costos de integración con Pilot y Tecnom | Si | No se puede hacer deploy de Jarvis en testing, los de Ops están ocupados y no lo han podido revisar.
Lionel | 2017-07-12 |  | Hoy no hubo daily por planning/retro | No
Noelia | 2017-07-13 | Republish y Perfil profesional en Branch. Todo en pull request. Retro. | Ver con Fede algo de deep links y arrancar con lo de DFP. | No
Pablo | 2017-07-13 | Reunión retro-planing, facebook ads | Facebooks ads | No
Johan | 2017-07-13 | Retro / item-with paid-products / Jarvis | item-with paid-products / Jarvis. | Ni | Me pasé el día de ayer tratando de acceder a la DB de testing (ya se solucionó)
Jorge | 2017-07-13 | Cambios recomendados por los consultores SEO | Cambios recomendados por los consultores SEO | No
Federico | 2017-07-13 | cree tarjetas Bug iOS: Posibilidad de reposicionar los anuncios destacados (OLX PE), Bug iOS: Destaque a precio incorrecto (OLX PE), Creación de Plantilla de Especificaciones/Requerimientos | Bug iOS: Posibilidad de reposicionar los anuncios destacados (OLX PE), Bug iOS: Destaque a precio incorrecto (OLX PE), Creación de Plantilla de Especificaciones/Requerimientos | No
Marcelo | 2017-07-13 | testeo de la app OLX HN, luego me cambiaron a OLX AZ y me cambiaron nuevamente sin decirme qué tarea hacer. | estoy consultando por alguna tarea para hacer. | Ni | Sin asignación
Ariel | 2017-07-13 | Estuve haciendo un smoke de la app "letgo" para Holanda | sigo con el smoke de la app | Si | no se podian publicar las ventas por lo que muchos casos no pudieron ser testeados
Noelia | 2017-07-14 | DFP | DFP | No
Jorge | 2017-07-14 | SEO | SEO | Ni | Hay unos métodos de un objeto seo que supuestamente debería usar y no están funcionando como espero. Ya lo resolveré
Marcelo | 2017-07-14 | testeo de la app Letgo UAE y PL. | testeo de la app Letgo UAE y PL. | No
Pablo | 2017-07-14 | Facebook Ads | Appsflyer | No
Johan | 2017-07-14 | items-with-paid-products / jarvis | jarvis / auto aprobación de ads | Si | Esperando por Ops para que los server de jarvis y Feeds se vean.
Federico | 2017-07-14 | Bug iOS: Posibilidad de reposicionar los anuncios destacados (OLX PE), Bug iOS: Destaque a precio incorrecto (OLX PE), Modificar tabla de items_with_paid_products | Modificar tabla de items_with_paid_products, Bug iOS: Destaque a precio incorrecto (OLX PE), Bug: Edición reinicia destaque | No
Ariel | 2017-07-14 |  |  | No
Johan | 2017-07-17 | auto-aprobación de anuncios | auto-aprobación / items-with-paid-products | Si | Esperando aprobación del PR de Jarvis-conf desde el viernes
Noelia | 2017-07-17 | DFP y appsflyer | appsflyer | No
Federico | 2017-07-17 | Bug iOS: Posibilidad de reposicionar los anuncios destacados (OLX PE), Bug iOS: Destaque a precio incorrecto (OLX PE), Modificar tabla de items_with_paid_products, Bug iOS: Al iniciar, los avisos destacados no estan disponibles., BUG iOS: Destaque de bundles de IOS roto | Bug: Liquidar Edición reinicia destaque | No
Jorge | 2017-07-17 | SEO | SEO | Ni | Hoy me enteré que la versión que corre en *m*.olx.com estaba en un repo distinto, ahora lo bajé y todavía no puedo hacer que funcione
Jorge | 2017-07-17 | AppsFlyer | AppsFlyer | No
Marcelo | 2017-07-17 | testeo de la app mobile Letgo PL. | testeo del sitio web Letgo | Si | No contar con las credenciales para acceder al documento de monetization.
Ariel | 2017-07-17 |  |  | No
Jorge | 2017-07-18 | SEO | SEO | No
Pablo | 2017-07-18 | AppsFlyer | AppsFlyer | No
Noelia | 2017-07-18 | appsflyer y cerrar ticket de branch | appsflyer y ver de cerrar dfp | Ni | dependo de code reviews
Jorge | 2017-07-18 | Bug: Edición reinicia destaque, Android: Crear soporte para perfil profesional usando Branch | Bug: Edición reinicia destaque | No
Marcelo | 2017-07-18 | testeo del sitio web Letgo | continuo con el testeo del sitio web Letgo. | No
Johan | 2017-07-18 | reunion Stockars - items-with-paid-products | Jarvis | No
Ariel | 2017-07-18 |  | Dia de estudio | No
Noelia | 2017-07-19 | appsflyer y probar dfp | appsflyer y probar dfp | No
Johan | 2017-07-19 | Jarvis - Feeds - Stockars | Stockars - Pilot - Jarvis - Feeds | Si | esperando la api key de Tokko
Federico | 2017-07-19 | creado Bug WEB: Visualización incompleta en Articulo, WEB Prueba exploratoria chat, Bug: Edición reinicia destaque, Modificar flujo de republicar | WEB Prueba exploratoria chat, Bug: Edición reinicia destaque | No
Jorge | 2017-07-19 | Analytics (Duplicidad de listados Listing / Gallery), Eliminar rel="nofollow"de los links a GEO | Analytics (Errores en redirecciones Desktop y Mobile) | Ni | Todavía tengo algunos errores en la versión web mobile local
Pablo | 2017-07-19 | appsflyer y probar dfp | appsflyer y probar dfp | No
Marcelo | 2017-07-19 | testeo del sitio web Letgo. | Reporté bug y continuo con el testeo del sitio web Letgo. | No
Ariel | 2017-07-19 | Dia de estudio | regression de PWA | No
Jorge | 2017-07-20 | SEO y Takeover para Costa Rica | SEO | Ni | Mobile web local funciona al 50%
Noelia | 2017-07-20 | appsflyer y algo de dfp | appsflyer | No
Johan | 2017-07-20 | Stockars - Feeds - items with paid.. | Feeds - Tecnom - Pilot | Si | esperando que corran una SQL en Staging para testear items
Marcelo | 2017-07-20 | testeo del sitio web Letgo. | continuo con el testeo del sitio web Letgo. | Si | Intermitencia en la señal de WIFI.
Pablo | 2017-07-20 | appsflyer y algo de dfp | appsflyer | No
Federico | 2017-07-20 | WEB Prueba exploratoria chat (automatizando),Bug: Edición reinicia destaque, Agregar Takeover a Costa Rica | WEB Prueba exploratoria chat, Bug: Edición reinicia destaque | No
Ariel | 2017-07-20 |  |  | No
Jorge | 2017-07-21 | SEO y pull request | Esperar code review de los cambios de SEO y si aprueban pasar todo a testing | Ni | Sólo el pull request pendiente, pero tengo entendido Cristian Elena está algo complicado de tiempos
Pablo | 2017-07-21 | Appsflyer | iOS: Link de Destacar en mail abre PWA en vez de App (Branch) | No
Marcelo | 2017-07-21 | testeo del sitio web Letgo y reporté otro Bug. | testeo del sitio web Letgo. | No
Noelia | 2017-07-21 | appsflyer (call incluida) y cerre dfp | mande pull request por appsflyer. Ahora iba a agarrar otro ticket. | No
Johan | 2017-07-21 | Feeds - Pilot | Usuarios con errores Perfil Profesional - Errores Monetizator (Si los envían) - Edición reinicia destaque - Feeds - Tecnom. | Ni | el pibe que está por Nicola ayer no estuvo en la tarde, hoy voy a ver...
Federico | 2017-07-21 | WEB Prueba exploratoria chat (automatizando), Bug: Edición reinicia destaque, Agregar Takeover a Costa Rica | WEB Prueba exploratoria chat, Bug: Edición reinicia destaque, 2 banners en una impresión | No
Ariel | 2017-07-21 |  |  | No
| 2017-07-24 |  |  | No
| 2017-07-24 |  |  | No
| 2017-07-24 |  |  | No
| 2017-07-24 |  |  | No
| 2017-07-24 |  |  | No
| 2017-07-24 |  |  | No
| 2017-07-24 |  |  | No
| 2017-07-25 |  |  | No
| 2017-07-25 |  |  | No
| 2017-07-25 |  |  | No
| 2017-07-25 |  |  | No
| 2017-07-25 |  |  | No
| 2017-07-25 |  |  | No
| 2017-07-25 |  |  | No
| 2017-07-26 |  |  | No
| 2017-07-26 |  |  | No
| 2017-07-26 |  |  | No
| 2017-07-26 |  |  | No
| 2017-07-26 |  |  | No
| 2017-07-26 |  |  | No
| 2017-07-26 |  |  | No
| 2017-07-27 |  |  | No
| 2017-07-27 |  |  | No
| 2017-07-27 |  |  | No
| 2017-07-27 |  |  | No
| 2017-07-27 |  |  | No
| 2017-07-27 |  |  | No
| 2017-07-27 |  |  | No
| 2017-07-28 |  |  | No
| 2017-07-28 |  |  | No
| 2017-07-28 |  |  | No
| 2017-07-28 |  |  | No
| 2017-07-28 |  |  | No
| 2017-07-28 |  |  | No
| 2017-07-28 |  |  | No
| 2017-07-31 |  |  | No
| 2017-07-31 |  |  | No
| 2017-07-31 |  |  | No
| 2017-07-31 |  |  | No
| 2017-07-31 |  |  | No
| 2017-07-31 |  |  | No
| 2017-07-31 |  |  | No